## Prosjektplanlegging
Gantt Diagram
[5 empty] | Day highlight | 1 |  |  | Planned duration | [6 empty] | Actual start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Action overdue | [7 empty] | % Completed overdue
Activity | PLANNED DAY | PLANNED DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETED | DAYS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
2. HARDWARE
2.1 Make RC Car driveable | 1 | 3 |  |  | 0%
2.2 Install camera on car | 4 | 2 |  |  | 0%
2.3 Install on-board PC | 7 | 5 |  |  | 0%
2.4 Install communication protocol | 13 | 10 |  |  | 0%
4. SOFTWARE
4.1 Develop training structure
4.1.1 Make simulation environment | 1 | 20 |  |  | 0%
4.1.2 Pre-process data | 22 | 10 |  |  | 0%
4.2 Image processing | 33 | 1 |  |  | 0%
9. TEST (IVV)
9.1 Integration
9.1.1 Bottoms-up strategy
9.1.2 Systems requirement review
9.2 Verification
9.2.1 Analysis
9.2.2 Inspection of system
9.3 Validation